## 22. Metodología Ágil: Scrum

### 22.1 Visión del Proyecto

Nombre del Proyecto: Lunaria - Sistema de Gestión Comercial

Declaración de Visión: Desarrollar un sistema de gestión comercial web que permita a talleres automotrices y negocios de repuestos administrar su inventario, ventas y clientes de manera eficiente, ofreciendo una experiencia moderna tanto para administradores como para clientes finales.

### 22.2 Roles del Equipo Scrum

| Rol | Responsable | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Esteban Rachen(Cliente) | Define requisitos, prioriza backlog, acepta entregas |
| Scrum Master | Desarrollador Principal (Santiago Rachen) | Facilita el proceso, elimina obstáculos |
| Team Developer | Equipo Técnico (Santiago Rachen) | Desarrolla el código, pruebas y entrega |

### 22.3 Product Backlog (Épicas y Historias de Usuario)

#### Épica 1: Autenticación y Gestión de Usuarios

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| EU-001 | Como usuario quiero registrarme en el sistema para poder acceder a mis funcionalidades | Alta | 5 |
| EU-002 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi email y contraseña para acceder al sistema | Alta | 3 |
| EU-003 | Como administrador quiero gestionar usuarios para mantener el control de acceso | Media | 8 |
| EU-004 | Como usuario quiero cerrar sesión para abandonar el sistema de forma segura | Baja | 1 |

#### Épica 2: Gestión de Inventario

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| EU-005 | Como administrador quiero agregar nuevos productos para ampliar mi catálogo | Alta | 8 |
| EU-006 | Como administrador quiero editar productos para mantener actualizada la información | Alta | 5 |
| EU-007 | Como administrador quiero eliminar productos para gestionar el inventario | Media | 3 |
| EU-008 | Como administrador quiero gestionar categorías para organizar productos | Alta | 5 |
| EU-009 | Como administrador quiero gestionar marcas para clasificar productos | Media | 3 |
| EU-010 | Como usuario quiero buscar productos por nombre para encontrar lo que necesito | Alta | 5 |
| EU-011 | Como usuario quiero filtrar productos por categoría para explorar el catálogo | Alta | 3 |

#### Épica 3: Control de Stock

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| EU-012 | Como sistema quiero actualizar automáticamente el stock al registrar una venta | Alta | 5 |
| EU-013 | Como administrador quiero ver el estado del stock para identificar productos agotados | Alta | 3 |
| EU-014 | Como administrador quiero registrar movimientos de stock para llevar control | Media | 8 |

#### Épica 4: Proceso de Ventas

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| EU-015 | Como administrador quiero registrar ventas para controlar las transacciones | Alta | 13 |
| EU-016 | Como administrador quiero seleccionar el método de pago para completar la venta | Alta | 3 |
| EU-017 | Como administrador quiero ver el historial de ventas para análisis | Alta | 5 |
| EU-018 | Como administrador quiero ver un dashboard con métricas para tomar decisiones | Alta | 8 |

#### Épica 5: Sistema de Favoritos

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| EU-019 | Como cliente quiero agregar productos a favoritos para guardar mi interés | Alta | 5 |
| EU-020 | Como cliente quiero ver mi lista de favoritos para recordar productos | Alta | 3 |
| EU-021 | Como cliente quiero quitar productos de favoritos para gestionar mi lista | Media | 2 |

#### Épica 6: Catálogo Público

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| EU-022 | Como cliente quiero explorar el catálogo de productos para ver lo disponible | Alta | 5 |
| EU-023 | Como cliente quiero ver los detalles de un producto para tomar decisión | Alta | 3 |
| EU-024 | Como cliente quiero ver precios y disponibilidad para planificar compras | Alta | 3 |

### 22.4 Sprint Backlogs

#### Sprint 1: Fundamentos (Semana 1-2)

Objetivo: Establecer la estructura base del proyecto y autenticación

| ID | Tarea | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Configurar entorno de desarrollo | Infra | ✅ |
| T-002 | Crear proyecto Spring Boot | Backend | ✅ |
| T-003 | Crear proyecto React con Vite | Frontend | ✅ |
| T-004 | Configurar base de datos MySQL | Infra | ✅ |
| T-005 | Implementar autenticación JWT | Backend | ✅ |
| T-006 | Crear UI de login y registro | Frontend | ✅ |

Puntos completados: 21

#### Sprint 2: Gestión de Inventario (Semana 3-4)

Objetivo: CRUD completo de productos, categorías y marcas

| ID | Tarea | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-007 | Crear entidades JPA | Backend | ✅ |
| T-008 | Implementar repositorios | Backend | ✅ |
| T-009 | Crear servicios y controladores | Backend | ✅ |
| T-010 | UI de gestión de productos | Frontend | ✅ |
| T-011 | UI de gestión de categorías | Frontend | ✅ |
| T-012 | UI de gestión de marcas | Frontend | ✅ |

Puntos completados: 34

#### Sprint 3: Catálogo y Exploración (Semana 5-6)

Objetivo: Interfaz pública para clientes

| ID | Tarea | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-013 | Crear catálogo público | Frontend | ✅ |
| T-014 | Implementar búsqueda | Backend | ✅ |
| T-015 | Implementar filtros por categoría | Frontend | ✅ |
| T-016 | Crear modal de detalles | Frontend | ✅ |
| T-017 | Integrar imágenes con Cloudinary | Backend | ✅ |

Puntos completados: 21

#### Sprint 4: Proceso de Ventas (Semana 7-8)

Objetivo: Registro de ventas y control de stock

| ID | Tarea | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-018 | Crear módulo de ventas | Backend | ✅ |
| T-019 | UI de registro de ventas | Frontend | ✅ |
| T-020 | Implementar actualización automática de stock | Backend | ✅ |
| T-021 | Crear historial de movimientos | Backend | ✅ |
| T-022 | Crear dashboard de métricas | Backend | ✅ |
| T-023 | UI del dashboard | Frontend | ✅ |

Puntos completados: 34

#### Sprint 5: Sistema de Favoritos (Semana 9)

Objetivo: Funcionalidad de favoritos para clientes

| ID | Tarea | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-024 | Crear entidad de favoritos | Backend | ✅ |
| T-025 | API de favoritos | Backend | ✅ |
| T-026 | UI de favoritos | Frontend | ✅ |
| T-027 | Integrar con catálogo | Frontend | ✅ |

Puntos completados: 13

#### Sprint 6: Despliegue y Mejoras (Semana 10)

Objetivo: Despliegue a producción y refinamiento

| ID | Tarea | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-028 | Desplegar backend en Railway | Infra | ✅ |
| T-029 | Desplegar frontend en Vercel | Infra | ✅ |
| T-030 | Testing y corrección de bugs | QA | ✅ |
| T-031 | Documentación técnica | Docs | ✅ |

Puntos completados: 13

### 22.5 Seguimiento del Proyecto

#### Velocidad del Equipo

| Sprint | Puntos Planificados | Puntos Completados | Velocidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 21 | 21 | 100% |
| Sprint 2 | 34 | 34 | 100% |
| Sprint 3 | 21 | 21 | 100% |
| Sprint 4 | 34 | 34 | 100% |
| Sprint 5 | 13 | 13 | 100% |
| Sprint 6 | 13 | 13 | 100% |
| Total | 136 | 136 | 100% |

#### Burndown Chart (Resumen)

xychart-beta

title "Burndown Chart - Sprint Progress"

x-axis [Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6]

y-axis "Story Points" 0 --> 150

line [136, 115, 94, 60, 47, 34, 21, 13, 0]

### 22.6 Criterios de Done (Definición de Completado)

Para considerar una historia de usuario completada, deben cumplirse:

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Código desarrollado | Funcionalidad implementada según requisitos |
| Pruebas unitarias | Cobertura mínima del 80% |
| Code Review | Aprobado por otro desarrollador |
| Pruebas funcionales | Validado manualmente por el Product Owner |
| Documentación | Actualizada en wiki del proyecto |
| Desplegable | Disponible en ambiente de pruebas |

### 22.7 Tabla de Historias de Usuario Completas

| ID | Historia | Sprint | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EU-001 | Registro de usuarios | 1 | 5 | ✅ |
| EU-002 | Inicio de sesión | 1 | 3 | ✅ |
| EU-003 | Gestión de usuarios | 1 | 8 | ✅ |
| EU-004 | Cerrar sesión | 1 | 1 | ✅ |
| EU-005 | Agregar productos | 2 | 8 | ✅ |
| EU-006 | Editar productos | 2 | 5 | ✅ |
| EU-007 | Eliminar productos | 2 | 3 | ✅ |
| EU-008 | Gestionar categorías | 2 | 5 | ✅ |
| EU-009 | Gestionar marcas | 2 | 3 | ✅ |
| EU-010 | Buscar productos | 3 | 5 | ✅ |
| EU-011 | Filtrar por categoría | 3 | 3 | ✅ |
| EU-012 | Actualizar stock automáticamente | 4 | 5 | ✅ |
| EU-013 | Ver estado de stock | 4 | 3 | ✅ |
| EU-014 | Movimientos de stock | 4 | 8 | ✅ |
| EU-015 | Registrar ventas | 4 | 13 | ✅ |
| EU-016 | Método de pago | 4 | 3 | ✅ |
| EU-017 | Historial de ventas | 4 | 5 | ✅ |
| EU-018 | Dashboard | 4 | 8 | ✅ |
| EU-019 | Agregar favoritos | 5 | 5 | ✅ |
| EU-020 | Ver favoritos | 5 | 3 | ✅ |
| EU-021 | Quitar favoritos | 5 | 2 | ✅ |
| EU-022 | Explorar catálogo | 3 | 5 | ✅ |
| EU-023 | Detalles de producto | 3 | 3 | ✅ |
| EU-024 | Precios y disponibilidad | 3 | 3 | ✅ |

### 22.8 Retrospectiva del Proyecto

#### Lo que funcionó bien:

- ✅ Comunicación fluida entre equipo y cliente

- ✅ Reuniones diarias cortas y efectivas

- ✅ Entregas incrementales cada Sprint

- ✅ Uso de herramientas colaborativas (Git, Discord)

#### Mejoras para futuros proyectos:

- Iniciar pruebas automatizadas desde el Sprint 1

- Mejorar documentación en tiempo real

- Incluir al cliente en más sesiones de prueba