PLAN DE MIGRACIÓN DEL SISTEMA LUNARIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Plan

Este documento establece los procedimientos y estrategias para migrar el sistema LUNARIA a nuevos proveedores de infraestructura en caso de saturación, problemas de servicio, costos elevados o descontinuación de servicios actuales.

1.2 Servicios Actuales a Migrar

| Servicio | Proveedor Actual | Función |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Railway | Hospedaje del servidor Spring Boot |
| Base de datos | Railway (MySQL) | Almacenamiento de datos |
| Imágenes | Cloudinary | Almacenamiento de archivos multimedia |
| Dominio | [Proveedor actual] | Dirección web |
| CDN/Frontend | Vercel/Netlify | Hospedaje web estático |
| Git | GitHub | Control de versiones |

1.3 Proveedores Alternativos (Backup)

| Servicio | Proveedor Alternativo 1 | Proveedor Alternativo 2 |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Render | DigitalOcean App Platform |
| Base de datos | PlanetScale (MySQL) | Supabase (PostgreSQL) |
| Imágenes | AWS S3 | Google Cloud Storage |
| Dominio | Namecheap | GoDaddy |
| CDN/Frontend | Vercel | Cloudflare Pages |
| Email | SendGrid | Amazon SES |

2. ESCENARIOS DE MIGRACIÓN

2.1 Cuándo Considerar la Migración

| Escenario | Indicadores | Severidad |
| --- | --- | --- |
| Saturación del servidor | CPU >90% consistently, memory limits reached | Alta |
| Costos elevados | Monthly costs exceed budget by 50% | Media |
| Problemas de disponibilidad | Downtime >1% monthly, frequent outages | Crítica |
| Fin de servicio | Provider announces discontinuation | Crítica |
| Rendimiento insuficiente | Response times >5s consistently | Alta |
| Seguridad comprometida | Vulnerabilities unpatched | Crítica |
| Soporte deficiente | No response to critical issues | Media |

2.2 Tipos de Migración

| Tipo | Descripción | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Migración completa | Mover todos los servicios a nuevos proveedores | 2-4 semanas |
| Migración parcial | Migrar solo servicios problemáticos | 1-2 semanas |
| Migración incremental | Mover componentes uno por uno | 3-4 semanas |
| Rollback | Revertir a configuración anterior | 1-3 días |

3. ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN

3.1 Enfoque de Migración

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    ESTRATEGIA BLUE-GREEN                                                                          │

├───────────────────────────────────────────────────────── ──┤

│                                                                                                                                                     │

│   PRODUCCIÓN ACTUAL (Blue)             NUEVO AMBIENTE (Green)              │

│   ─────────────────────────               ───────────────────────             │

│   Railway + MySQL                               →     Render + PlanetScale                          │

│                                                                                                                                                     │

│   1. Crear ambiente verde                                                                                                │

│   2. Migrar datos                                                                                                                    │

│   3. Probar funcionamiento                                                                                             │

│   4. DNS switch                                                                                                                     │

│   5. Validar producción                                                                                                     │

│   6. Descomponer azul (si todo OK)                                                                           │

│                                                                                                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 Fases de la Migración

| Fase | Actividades | Duración |
| --- | --- | --- |
| 1. Evaluación | Análisis de requisitos, selección de proveedores | 1 semana |
| 2. Preparación | Crear cuentas, configurar ambiente nuevo | 2-3 días |
| 3. Desarrollo | Adaptar código si es necesario | 3-5 días |
| 4. Datos | Exportar/importar base de datos | 1-2 días |
| 5. Imágenes | Transferir archivos multimedia | 1-3 días |
| 6. Pruebas | Testing completo en ambiente nuevo | 2-3 días |
| 7. Switch | Cambiar DNS y validar | 1 día |
| 8. Monitoreo | Verificar estabilidad post-migración | 3-7 días |

4. PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN

4.1 Migración de Backend (Railway → Render)

Checklist de Preparación

| # | Actividad | Estado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluación del Nuevo Proveedor |  |  |  |
| 1.1 | Crear cuenta en Render | ☐ |  |  |
| 1.2 | Revisar especificaciones y precios | ☐ |  |  |
| 1.3 | Verificar compatibilidad con Java 17 | ☐ |  |  |
| 1.4 | Confirmar soporte para Spring Boot | ☐ |  |  |
| 1.5 | Revisar opciones de base de datos integradas | ☐ |  |  |
| 2 | Preparación del Código |  |  |  |
| 2.1 | Actualizar configuración para nuevo servidor | ☐ |  |  |
| 2.2 | Ajustar variables de entorno | ☐ |  |  |
| 2.3 | Configurar puertos dinámicos (PORT env) | ☐ |  |  |
| 2.4 | Verificar dependencias en pom.xml | ☐ |  |  |
| 2.5 | Probar build localmente | ☐ |  |  |

Checklist de Ejecución

| # | Actividad | Estado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Despliegue en Nuevo Servidor |  |  |  |
| 3.1 | Conectar repositorio Git a Render | ☐ |  |  |
| 3.2 | Configurar variables de entorno en Render | ☐ |  |  |
| 3.3 | Configurar build command (mvn clean package) | ☐ |  |  |
| 3.4 | Configurar start command | ☐ |  |  |
| 3.5 | Desplegar aplicación | ☐ |  |  |
| 3.6 | Verificar que la API responde | ☐ |  |  |
| 4 | Pruebas de Integración |  |  |  |
| 4.1 | Probar endpoint de autenticación | ☐ |  |  |
| 4.2 | Probar CRUD de productos | ☐ |  |  |
| 4.3 | Probar registro de ventas | ☐ |  |  |
| 4.4 | Probar carga de imágenes | ☐ |  |  |
| 4.5 | Verificar tiempo de respuesta <3s | ☐ |  |  |

4.2 Migración de Base de Datos (Railway MySQL → PlanetScale)

Checklist de Preparación

| # | Actividad | Estado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluación de PlanetScale |  |  |  |
| 1.1 | Crear cuenta en PlanetScale | ☐ |  |  |
| 1.2 | Crear nueva base de datos | ☐ |  |  |
| 1.3 | Obtener credenciales de conexión | ☐ |  |  |
| 1.4 | Revisar limitaciones del plan gratuito | ☐ |  |  |
| 2 | Preparación de Datos |  |  |  |
| 2.1 | Exportar datos actuales (mysqldump) | ☐ |  |  |
| 2.2 | Verificar tamaño del backup | ☐ |  |  |
| 2.3 | Documentar estructura de tablas | ☐ |  |  |
| 2.4 | Revisar procedimientos almacenados si existen | ☐ |  |  |

Checklist de Ejecución

| # | Actividad | Estado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Migración de Datos |  |  |  |
| 3.1 | Importar esquema de base de datos | ☐ |  |  |
| 3.2 | Importar datos de tablas | ☐ |  |  |
| 3.3 | Verificar integridad de datos | ☐ |  |  |
| 3.4 | Contar registros en cada tabla | ☐ |  |  |
| 3.5 | Probar consultas principales | ☐ |  |  |
| 4 | Actualizar Conexión en Backend |  |  |  |
| 4.1 | Actualizar URL de conexión en variables de entorno | ☐ |  |  |
| 4.2 | Probar conexión desde aplicación | ☐ |  |  |
| 4.3 | Verificar que las tablas se crean correctamente | ☐ |  |  |

4.3 Migración de Imágenes (Cloudinary → AWS S3)

Checklist de Preparación

| # | Actividad | Estado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluación de AWS S3 |  |  |  |
| 1.1 | Crear cuenta AWS (si no existe) | ☐ |  |  |
| 1.2 | Crear bucket en S3 | ☐ |  |  |
| 1.3 | Configurar permisos públicos de lectura | ☐ |  |  |
| 1.4 | Obtener credenciales IAM | ☐ |  |  |
| 1.5 | Configurar CORS para la aplicación | ☐ |  |  |
| 2 | Herramienta de Transferencia |  |  |  |
| 2.1 | Instalar AWS CLI | ☐ |  |  |
| 2.2 | Configurar credenciales | ☐ |  |  |
| 2.3 | Listar todas las imágenes en Cloudinary | ☐ |  |  |
| 2.4 | Descargar lista de URLs | ☐ |  |  |

Checklist de Ejecución

| # | Actividad | Estado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Transferencia de Imágenes |  |  |  |
| 3.1 | Descargar imágenes de Cloudinary localmente | ☐ |  |  |
| 3.2 | Subir imágenes a AWS S3 | ☐ |  |  |
| 3.3 | Verificar que todas las imágenes se subieron | ☐ |  |  |
| 3.4 | Generar nuevas URLs para las imágenes | ☐ |  |  |
| 3.5 | Actualizar URLs en base de datos | ☐ |  |  |
| 4 | Verificación |  |  |  |
| 4.1 | Probar carga de nuevas imágenes | ☐ |  |  |
| 4.2 | Verificar que las imágenes antiguas se muestran | ☐ |  |  |
| 4.3 | Probar en web y móvil | ☐ |  |  |

4.4 Migración de Dominio

Checklist de Ejecución

| # | Actividad | Estado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nuevo Proveedor |  |  |  |
| 1.1 | Comprar dominio en nuevo proveedor | ☐ |  |  |
| 1.2 | Configurar DNS en nuevo proveedor | ☐ |  |  |
| 1.3 | Configurar registros A y CNAME | ☐ |  |  |
| 2 | Certificado SSL |  |  |  |
| 2.1 | Generar nuevo certificado SSL | ☐ |  |  |
| 2.2 | Instalar en nuevo servidor | ☐ |  |  |
| 2.3 | Verificar HTTPS funciona | ☐ |  |  |
| 3 | Cambio de DNS |  |  |  |
| 3.1 | Actualizar servidores de nombres (NS) | ☐ |  |  |
| 3.2 | Esperar propagación DNS (24-48 horas) | ☐ |  |  |
| 3.3 | Verificar que el dominio apunta al nuevo servidor | ☐ |  |  |
| 4 | Validación Final |  |  |  |
| 4.1 | Probar desde múltiples ubicaciones | ☐ |  |  |
| 4.2 | Verificar certificados SSL | ☐ |  |  |
| 4.3 | Confirmar que todos los enlaces funcionan | ☐ |  |  |

5. PLAN DE CONTINGENCIA (ROLLBACK)

5.1 Cuándo Ejecutar Rollback

| Situación | Acción Inmediata |
| --- | --- |
| Error crítico en producción | Detener migración, iniciar rollback |
| Pérdida de datos | Restaurar desde backup, rollback |
| Tiempo de respuesta >10s | Rollback inmediato |
| Funcionalidad principal rota | Rollback a versión anterior |

5.2 Procedimiento de Rollback

Checklist de Rollback

| # | Actividad | Estado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detener Migración |  |  |  |
| 1.1 | Notificar al equipo de la situación | ☐ |  |  |
| 1.2 | Detener despliegue en nuevo servidor | ☐ |  |  |
| 2 | Restaurar Servicios Anteriores |  |  |  |
| 2.1 | Apuntar DNS de vuelta al servidor anterior | ☐ |  |  |
| 2.2 | Restaurar conexión a base de datos anterior | ☐ |  |  |
| 2.3 | Restaurar URLs de imágenes a Cloudinary | ☐ |  |  |
| 3 | Verificación |  |  |  |
| 3.1 | Confirmar que sistema opera normalmente | ☐ |  |  |
| 3.2 | Verificar que todas las funcionalidades funcionen sin errores | ☐ |  |  |
| 3.3 | Comunicar al equipo que el problema está resuelto | ☐ |  |  |
| 4 | Documentación |  |  |  |
| 4.1 | Documentar causa del fallo | ☐ |  |  |
| 4.2 | Planificar corrección para próximo intento | ☐ |  |  |

5.3 Tiempo Máximo de Recuperación (RTO)

| Escenario | RTO Objetivo |
| --- | --- |
| Migración de API | 4 horas |
| Migración de Base de Datos | 2 horas |
| Migración de Imágenes | 8 horas |
| Migración de Dominio | 24 horas |
| Tiempo Total Máximo | 48 horas |

6. PRUEBAS POST-MIGRACIÓN

6.1 Checklist de Validación Completa

| # | Prueba | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funcionalidad Core |  |  |
| 1.1 | Login y autenticación | ☐ |  |
| 1.2 | Registro de usuarios | ☐ |  |
| 1.3 | CRUD completo de productos | ☐ |  |
| 1.4 | CRUD de categorías | ☐ |  |
| 1.5 | CRUD de marcas | ☐ |  |
| 1.6 | Registro de ventas | ☐ |  |
| 1.7 | Generación de comprobantes | ☐ |  |
| 2 | Rendimiento |  |  |
| 2.1 | Tiempo de respuesta API <3s | ☐ |  |
| 2.2 | Tiempo de carga página <5s | ☐ |  |
| 2.3 | Carga de imágenes <2s | ☐ |  |
| 3 | Seguridad |  |  |
| 3.1 | HTTPS funcionando correctamente | ☐ |  |
| 3.2 | Autenticación JWT funciona | ☐ |  |
| 3.3 | Rutas protegidas funcionan | ☐ |  |
| 4 | Dispositivos |  |  |
| 4.1 | Web funciona en Chrome | ☐ |  |
| 4.2 | Web funciona en Firefox | ☐ |  |
| 4.3 | App móvil Android funciona | ☐ |  |
| 5 | Datos |  |  |
| 5.1 | Todos los productos visibles | ☐ |  |
| 5.2 | Historial de ventas intacto | ☐ |  |
| 5.3 | Imágenes se cargan correctamente | ☐ |  |
| 5.4 | Favoritos de usuarios preservados | ☐ |  |

7. COMUNICACIÓN

7.1 Plan de Comunicación

| Fase | Audiencia | Mensaje | Medio |
| --- | --- | --- | --- |
| Antes | Equipo técnico | Inicio de migración | Email/Slack |
| Antes | Usuarios | Mantenimiento programado | Banner en app |
| Durante | Equipo técnico | Progreso de migración | Slack |
| Después | Todos | Migración completada | Email/Comunicado |
| Si falla | Todos | Rollback ejecutado, investigación en curso | Email/In-app |

7.2 Notificaciones

| Tipo de Migración | Tiempo de Anticipación |
| --- | --- |
| Mantenimiento menor | 24 horas |
| Migración significativa | 1 semana |
| Migración crítica | 2 semanas |

8. COSTOS DE MIGRACIÓN

8.1 Estimación de Costos

| Concepto | Costo Estimado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Nuevos proveedores (setup) | $0 - 200.000 COP | Depends del proveedor |
| Dominio nuevo (si aplica) | $50.000 COP/año | .com |
| Horas de trabajo | 40-80 horas | Según complejidad |
| Potencial downtime | Mínimo (<1 hora) | Con estrategia blue-green |
| Total estimado | $500.000 - 1.500.000 COP |  |

9. CRONOGRAMA DE MIGRACIÓN

9.1 Migración Completa (4 Semanas)

| Semana | Actividades |
| --- | --- |
| Semana 1 | Evaluación, selección de proveedores, preparación de cuentas |
| Semana 2 | Configuración de ambiente nuevo, migración de base de datos |
| Semana 3 | Migración de imágenes, pruebas en ambiente nuevo |
| Semana 4 | Switch, validación, monitoreo post-migración |

9.2 Migración de Emergencia (48-72 horas)

| Hora | Actividades |
| --- | --- |
| 0-4 | Preparación rápida, backup completo |
| 4-12 | Migración de base de datos |
| 12-24 | Migración de archivos, pruebas |
| 24-48 | Switch, validación final |

10. RESPONSABLES

| Rol | Responsabilidad | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto | Supervisión general | [Nombre] |
| Desarrollador Backend | Migración API y BD | [Nombre] |
| DevOps | Configuración servidores | [Nombre] |
| QA | Pruebas de validación | [Nombre] |
| Soporte | Comunicación con usuarios | [Nombre] |

11. APROBACIONES

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto |  | _____________ | _____________ |
| Arquitecto de Sistemas |  | _____________ | _____________ |
| Cliente/Usuario |  | _____________ | _____________ |

12. ANEXOS

12.1 Comandos Útiles

# Exportar base de datos MySQL

mysqldump -u usuario -p nombre_base > backup.sql

# Importar base de datos

mysql -u usuario -p nombre_base < backup.sql

# S3 sync (AWS CLI)

aws s3 sync ./imagenes s3://tu-bucket/

# Test de carga

curl -o /dev/null -s -w "%{time_total}\n" https://tu-api.com/endpoint

12.2 Variables de Entorno Críticas

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | Conexión a base de datos |
| JWT_SECRET | Clave secreta para tokens |
| CLOUDINARY_URL | Credenciales Cloudinary |
| AWS_ACCESS_KEY_ID | Acceso AWS |
| AWS_SECRET_ACCESS_KEY | Clave secreta AWS |
| RAILWAY_STATIC_URL | URL del servidor |