Plan del Proyecto CMMI Nivel 2 - LUNARIA

1. Información General del Proyecto

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Sistema Web y Móvil de Gestión de Inventarios - LUNARIA |
| Cliente | Estefan Rachen (Taller de bicicletas Bicicleterías el Mono) |
| Patrocinador | Estefan Rachen |
| Jefe del Proyecto | Santiago Rachen |
| Fecha Inicio | 15-10-2025 |
| Fecha Final | 25-03-2026 |
| Duración | 5 meses y 2 semanas |
| Metodología | Scrum + CMM nivel 2 |
| Presupuesto | $28.760.000 COP |
| Versión | 1.0 |

2. Alcance del Proyecto

Desarrollar un sistema web y móvil que permita gestionar productos, ventas, inventario y clientes en tiempo real.

Incluyen:

- ✅ Registro y gestión de productos con imágenes

- ✅ Control de inventarios en tiempo real

- ✅ Módulo de ventas con facturación

- ✅ Autenticación de usuarios con JWT

- ✅ Roles de usuario (ADMIN, USER)

- ✅ Aplicación móvil (Android/iOS)

- ✅ Módulo de favoritos para clientes

- ✅ Dashboard con estadísticas

- ✅ Recuperación de contraseña por email

No incluye:

- ❌ Integración contable externa

- ❌ Módulo de proveedores

- ❌ Módulo de compras

3. Requisitos Principales

3.1 Requerimientos Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Iniciar sesión con email y contraseña, retornar token JWT | Alta |
| RF-02 | Registrar nuevos usuarios con rol por defecto (ROLE_USER) | Alta |
| RF-03 | Validar que el email no esté registrado previamente | Alta |
| RF-04 | Proteger rutas según rol del usuario autenticado | Alta |
| RF-05 | Listar todos los usuarios registrados (solo ADMIN) | Media |
| RF-06 | Modificar roles de usuarios (solo ADMIN) | Media |
| RF-07 | Listar todos los productos disponibles con imagen, nombre, precio y stock | Alta |
| RF-08 | Buscar productos por nombre, marca o categoría | Alta |
| RF-09 | Crear nuevos productos con nombre, descripción, precios y stock | Alta |
| RF-10 | Subir imagen al crear un producto | Alta |
| RF-11 | Generar UUID único para cada producto | Alta |
| RF-12 | Editar datos de un producto existente (solo ADMIN) | Alta |
| RF-13 | Eliminar productos del catálogo (solo ADMIN) | Alta |
| RF-14 | Listar todas las categorías disponibles | Alta |
| RF-15 | Crear categorías con nombre, descripción e imagen | Alta |
| RF-16 | Editar categorías (solo ADMIN) | Alta |
| RF-17 | Eliminar categorías (solo ADMIN) | Alta |
| RF-18 | Listar todas las marcas disponibles | Alta |
| RF-19 | Crear y editar marcas (solo ADMIN) | Media |
| RF-20 | Registrar ventas con información del cliente | Alta |
| RF-21 | Generar comprobante de venta | Alta |
| RF-22 | Actualizar stock automáticamente después de venta | Alta |
| RF-23 | Registrar movimientos de inventario | Alta |
| RF-24 | Ver historial de movimientos de stock | Media |
| RF-25 | Agregar/quitar productos de favoritos | Alta |
| RF-26 | Ver dashboard con estadísticas de ventas | Alta |
| RF-27 | Recuperar contraseña mediante código OTP | Alta |
| RF-28 | Ver historial de ventas propias (USER) o todas (ADMIN) | Alta |
| RF-29 | Subir imágenes de productos a Cloudinary | Alta |
| RF-30 | Desplegar API en servidor (Railway/AWS) | Alta |

3.2 Requerimientos No Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Tiempo de Respuesta <3 segundos | Rendimiento |
| RNF-02 | Acceso seguro con JWT y HTTPS | Seguridad |
| RNF-03 | Disponibilidad 99% | Confiabilidad |
| RNF-04 | API RESTful con documentación Swagger | Interoperabilidad |
| RNF-05 | Base de datos MySQL con respaldos | Confiabilidad |
| RNF-06 | Diseño responsivo para web y móvil | Usabilidad |

4. Planificación del Proyecto

4.1 Fases del Proyecto

| Fase | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Definición alcance y requisitos | 1 semana | Santiago Rachen |
| Análisis | Levantamiento de requisitos detallados | 2 semanas | Santiago Rachen |
| Diseño | Arquitectura del sistema y base de datos | 2 semanas | Santiago Rachen |
| Desarrollo Backend | API REST con Spring Boot | 6 semanas | Santiago Rachen |
| Desarrollo Frontend Web | Interfaz web con React | 4 semanas | Santiago Rachen |
| Desarrollo Móvil | App con React Native/Expo | 4 semanas | Santiago Rachen |
| Pruebas | Unitarias, integración y aceptación | 2 semanas | Santiago Rachen |
| Despliegue | Configuración de servidores y entrega | 1 semana | Santiago Rachen |
| Total |  | 22 semanas (5.5 meses) |  |

4.2 Cronograma de Gantt

4.2.1 Vista General del Proyecto (22 semanas / 5.5 meses)

4.2.2 Detalle Semanal por Sprint (22 Semanas)

| Semana | Fase | Actividades Principales | Entregable | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP 1 | Inicio | Kick-off, definición alcance, plan de proyecto. | Plan de Proyecto | Cliente (Estefan Rachen) |
| SP 2 | Análisis | Requisitos funcionales, historias de usuario, priorización | Documento de Requisitos | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 3 | Análisis | Validación SRS con cliente, aprobación | SRS Firmado | Desarrollador/Cliente |
| SP 4 | Diseño | Arquitectura sistema, diagramas UML, modelo ER | Arquitectura | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 5 | Diseño | Wireframes, prototipo interactivo Figma | Prototipo UI/UX | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 6 | Backend | Config Spring Boot, security, JWT, repositorio | Entorno Listo | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 7 | Backend | API Auth: login, register, recovery password | Auth API | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 8 | Backend | API Usuarios: CRUD, roles, permisos | Usuarios API | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 9 | Backend | API Productos: CRUD, upload imágenes Cloudinary | Productos API | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 10 | Backend | API Categorías y Marcas, búsqueda | Catálogo API | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 11 | Backend | API Ventas, comprobantes, inventario | Ventas API | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 12 | Backend | Dashboard estadísticas, reportes, testing unitario | Dashboard API | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 13 | Web | Config React, routing, Redux, estructura | Web Base | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 14 | Web | UI Components: Buttons, Cards, Forms, Tables | Componentes | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 15 | Web | Admin: Gestión productos, categorías, reportes | Admin Web | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 16 | Web | Cliente: Catálogo, carrito, checkout, perfil | Cliente Web | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 17 | Móvil | Config Expo, React Navigation, estructura | Móvil Base | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 18 | Móvil | UI: Login, Dashboard, Explorar, Perfil | UI Móvil | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 19 | Móvil | Funcionalidades: Productos, Favoritos, Carrito | Funcionalidades | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 20 | Móvil | Integración API, Testing, Ajustes | App Tested | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 21 | Pruebas | Integración completa, E2E testing, QA | Sistema Integrado | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| SP 22 | Despliegue | Railway, Netlify, APK, Docs, Entrega final | Producción | Desarrollador (Santiago Rachen) |

4.2.3 Hitos del Proyecto (Milestones)

| Hito | Semana | Fecha Esperada | Descripción | Criterio de Éxito | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1 | Semana 1 | Inicio del Proyecto | Plan aprobado por sponsor | Plan de Proyecto |
| M2 | 3 | Semana 3 | Fin de Análisis | Requisitos freezeados | SRS Documento |
| M3 | 5 | Semana 5 | Fin de Diseño | Prototipo aprobado | Wireframes/Figma |
| M4 | 12 | Semana 12 | Fin de Backend | API 100% funcional | API Docs (Swagger) |
| M5 | 16 | Semana 16 | Fin de Frontend Web | Web en staging | Web App |
| M6 | 20 | Semana 20 | Fin de Frontend Móvil | App en staging | Expo Build |
| M7 | 21 | Semana 21 | Fin de Pruebas | Zero defectos críticos | QA Report |
| M8 | 22 | Semana 22 | Despliegue Producción | Sistema vivo | URLs Produccón |
| M9 | 22 | Semana 22 | Cierre del Proyecto | Acta de entrega-signed | Acta Final |

4.3 Presupuesto Estimado

4.3.1 Recursos Humanos (Desarrollo)

| Recurso | Cantidad | Costo Mensual | Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Full Stack | 1 | $4.000.000 COP | 5.5 | $22.000.000 COP |
| Subtotal RRHH |  |  |  | $22.000.000 COP |

Nota: Salario promedio de desarrollador Full Stack en Colombia (2025-2026): $3.500.000 - $5.000.000 COP/mes

4.3.2 Infraestructura y Servicios

| Concepto | Costo Mensual | Duración (6 meses) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio (.com) | $50.000 COP | 6 meses | $300.000 COP |
| Servidor Backend (Railway) | $150.000 COP | 6 meses | $900.000 COP |
| Base de datos MySQL (Railway) | $100.000 COP | 6 meses | $600.000 COP |
| Cloudinary (imágenes) | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| Certificados SSL | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| Subtotal Infraestructura |  |  | $1.800.000 COP |

4.3.3 Servicios y Otros

| Concepto | Costo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Energía eléctrica (laptop) | $40.000 COP | 5.5 meses de desarrollo, 8h/día |
| Internet | $80.000 COP | 5.5 meses de desarrollo |
| Software (IDE, herramientas) | $0 COP | VS Code, Git gratuitos |
| Subtotal Servicios |  | $660.000 COP |

4.3.4 Equipo de Trabajo

| Equipo | Costo Estimado | Vida útil |
| --- | --- | --- |
| Laptop Desarrollo (8GB RAM, i5+) | $3.500.000 COP | Proyecto |
| Celular para pruebas (Android) | $800.000 COP | Proyecto |
| Subtotal Equipo |  | $4.300.000 COP |

4.3.5 Resumen del Presupuesto

| Categoría | Total |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | $22.000.000 COP |
| Infraestructura | $1.800.000 COP |
| Servicios y Otros | $660.000 COP |
| Equipo de Trabajo | $4.300.000 COP |
| TOTAL PROYECTO | $28.760.000 COP |

Nota: El presupuesto puede variar según:

- Experiencia del desarrollador (junior: $2.5M, senior: $6M+)

- Si se contratan servicios adicionales (diseño UI, testing)

- Costos de mantenimiento post-lanzamiento

5. Gestión de Requisitos (REQM)

- ✅ Requisitos documentados en código y archivos

- ✅ Control de cambios mediante control de versiones (Git)

- ✅ Historial de cambios en commits

- ✅ Trazabilidad: Requisitos → Código → Pruebas

- ✅ Validación con el cliente (usuario)

6. Gestión de Configuración (CM)

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Repositorio | GitHub: ItzRachencito/Lunaria_v2 |
| Rama Principal | Production |
| Ramas de Desarrollo | test |
| Ramas de Funciones | feature/* |
| Control de Cambios | Pull Requests con revisión |
| Versiones | Tags semánticos (v1.0, v1.1, etc.) |
| Baseline | Por cada Sprint completado |

7. Monitoreo y Control (PMC)

| Actividad | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Daily Standup | Diaria | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| Sprint Planning | Quincenal | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| Sprint Review | Quincenal | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| Sprint Retrospective | Quincenal | Desarrollador (Santiago Rachen) |
| Seguimiento de Avance | Semanal | Cliente (Estefan Rachen) |
| Control de Riesgos | Continuo | Equipo |

8. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en desarrollo | Alto | Media | Sprint cortos, priorización |
| Cambios frecuentes en requisitos | Alto | Alta | Control de cambios, Freeze de requisitos |
| Problemas de despliegue | Medio | Baja | Documentación, pruebas locales |
| Caída del servidor | Alto | Baja | Monitoreo, alertas |
| Pérdida de datos | Crítico | Baja | Backups automáticos |

9. Aseguramiento de Calidad (PPQA)

- ✅ Pruebas unitarias en backend (JUnit)

- ✅ Pruebas de integración (Selenium WebDriver)

- ✅ Pruebas de API con Postman

- ✅ Revisión de código

- ✅ Pruebas de aceptación manuales

10. Métricas de Medición (MA)

| Métrica | Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Velocidad del Sprint | Historias de usuario completadas | Quincenal |
| Defectos | Número de errores encontrados | Semanal |
| Cobertura de pruebas | % de código probado | Por Sprint |
| Tiempo de respuesta | Latencia de API | Continuo |

11. Gestión de Proveedores (SAM)

| Proveedor | Servicio | Costo | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Railway | Hosting Backend + MySQL | $0-50/mes | Bueno |
| Cloudinary | Almacenamiento imágenes | Gratis | Excelente |
| Expo | Desarrollo móvil | Gratis | Excelente |
| GitHub | Repositorio código | Gratis | Excelente |

12. Entregables

| Entregable | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Documento de Requisitos | 30-01-2025 | ✅ Completado |
| Diseño del Sistema (UML) | 15-02-2025 | ✅ Completado |
| Prototipo UI/UX | 28-02-2025 | ✅ Completado |
| API Backend | 15-04-2025 | ✅ Completado |
| Frontend Web | 30-06-2025 | ✅ Completado |
| App Móvil | 15-10-2025 | ✅ Completado |
| Sistema Integrado | 15-01-2026 | ✅ Completado |
| Pruebas y Ajustes | 25-02-2026 | ✅ Completado |
| Despliegue Produccón | 25-03-2026 | ✅ Completado |

13. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Santiago Rachen | 25/03/2026 |  |
| Cliente | Estefan Rachen | 25/03/2026 |  |

14. Tecnologías Utilizadas

Backend

- Java 17

- Spring Boot 3.x

- Spring Security con JWT

- MySQL 8

- Hibernate/JPA

- Swagger/OpenAPI

- Cloudinary (imágenes)

- Maven

Frontend Web

- React

- React Router

- Redux Toolkit

- Axios

- Bootstrap/Tailwind

Frontend Móvil

- React Native

- Expo

- Redux Toolkit Query

- React Navigation

Infraestructura

- Railway (Backend + MySQL)

- Cloudinary (Imágenes)

- GitHub (Código)